## Sheet1
STT | Yêu cầu đề bài | Tên công việc | Người phụ trách | Sprint | Ngày | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1. Project Charter | Xác định mục tiêu, phạm vi, vai trò dự án | Hải | Sprint 1 | 01/07/2025 (Thứ 3) | Đã xong | Project Charter bản nháp
2 | 2.1 Lựa chọn quy trình | Lựa chọn quy trình phát triển (Scrum) | Phú |  | 02/07/2025 (Thứ 4) | Đã xong | Thống nhất Scrum framework
3 | 2.2 Lập kế hoạch dự án | Lập tiến độ tổng thể theo 3 Sprint | Kiên |  | 03/07/2025 (Thứ 5) | Đã xong | Timeline chia 3 Sprint
4 | 2.3 Product Backlog | Phân tích yêu cầu, viết backlog Trello | Cả nhóm |  | 04/07/2025 (Thứ 6) | Đang làm | User Story trên Trello
5 | 2.5 Quản lý cấu hình | Thiết lập Git repo + Google Drive | Phú |  | 05/07/2025 (Thứ 7) | Đã xong | Git repo & Drive đồng bộ
6 | 2.6 Quản lý truyền thông | Quản lý truyền thông nhóm (Zalo, Zoom) | Hải |  | 07/07/2025 (Thứ 2) | Đã xong | Tạo Zalo nhóm, họp định kỳ
7 | 2.4 Quản lý rủi ro | Phân tích rủi ro + Lập kế hoạch rủi ro | Kiên |  | 08/07/2025 (Thứ 3) | Đã xong | Risk plan gồm 5 rủi ro chính
8 | 3. Thực hiện dự án (Sprint 1) | Thực hiện các công việc Sprint 1 | Cả nhóm |  | 09/07/2025 (Thứ 4) | Đang làm | Sprint 1: phân tích & thiết kế
9 | 3.1 Cập nhật tiến độ | Cập nhật Trello hàng ngày | Cả nhóm | Sprint 2 | 10/07/2025 (Thứ 5) | Đang làm | Cập nhật trạng thái Trello
10 | 3.2 Báo cáo tiến độ tuần | Tổng hợp Weekly Report tuần 1 | Cả nhóm |  | 11/07/2025 (Thứ 6) | Đang làm | Tuần 1: tổng hợp tiến độ thực tế
11 | 4.1 Báo cáo tiến độ tổng thể | Tổng hợp tiến độ tổng thể dự án | Cả nhóm |  | 12/07/2025 (Thứ 7) | Chưa làm | Dựa trên backlog & Trello
12 | 4.2 Bài học kinh nghiệm | Viết bài học kinh nghiệm cá nhân + nhóm | Từng thành viên |  | 14/07/2025 (Thứ 2) | Chưa làm | Tự đánh giá kết quả học nhóm
13 | 5. Trình bày đồ án | Chuẩn bị slide báo cáo | Cả nhóm |  | 15/07/2025 (Thứ 3) | Chưa làm | Slide + báo cáo Word + demo
14 | 3. Thực hiện dự án (Sprint 2) | Thực hiện các công việc Sprint 2 | Cả nhóm |  | 16/07/2025 (Thứ 4) | Đang làm | Sprint 2: test & điều chỉnh
15 | 3.2 Báo cáo tiến độ tuần | Weekly Report tuần 2 | Cả nhóm |  | 17/07/2025 (Thứ 5) | Chưa làm | Tổng hợp tuần 2
16 | 4.1 + 4.2 Dự phòng chỉnh sửa | Dự phòng / hiệu chỉnh báo cáo | Cả nhóm | Sprint 3 | 18/07/2025 (Thứ 6) | Chưa làm | Hiệu chỉnh phần còn thiếu
17 | 4.1 + 4.2 Dự phòng chỉnh sửa | Dự phòng / hoàn thiện mọi đầu việc còn sót | Cả nhóm |  | 19/07/2025 (Thứ 7) | Chưa làm | Để trống dự phòng nếu cần thêm
18 | 5. Trình bày đồ án | Tổng duyệt toàn bộ + nộp + chuẩn bị trình bày | Cả nhóm |  | 21/07/2025 (Thứ 2) | Chưa làm | Tổng duyệt + rehearsal trình bày